## 表3 科技创新项目表
附件3：
湖南省100个重大科技创新项目1-7月实施情况表
序号 | 市州 | 项目进度规划 |  |  | 项目数 | 项目投资完成情况 |  |  |  | 项目研发投入完成情况
|  | 新开工 项目 | 续建项目 | 拟竣工项目 |  | 总投资 （亿元） | 2019年度 计划投资 （亿元） | 1-7月 完成投资 （亿元） | 1-7月完成投资 占年计划投资 | 2019年 计划完成研发投入 （亿元） | 1-7月 完成研发投入 （亿元） | 1-7月完成研发投入占年计划投入
1 | 长沙 | 26(1共建) | 16 | 2 | 45 | 127.9 | 33.76 | 19.2664 | 57.07% | 8.68 | 5.1485 | 59.31%
2 | 株洲 | 5(1共建) | 8 | 0 | 13 | 226.5 | 31.6 | 25.79 | 81.61% | 13.51 | 11.37 | 84.16%
3 | 湘潭 | 5(1共建) | 7 | 0 | 12 | 66.3 | 23.34 | 11.52 | 49.36% | 4.89 | 2.45 | 50.1%
4 | 衡阳 | 2（1共建） | 3 | 0 | 6 | 17.1 | 6.27 | 4.12 | 65.71% | 1.49 | 1.018 | 68.32%
5 | 邵阳 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2.16 | 0.952 | 44.07% | 0.55 | 0.197 | 35.82%
6 | 岳阳 | 3（1共建） | 4 | 0 | 6 | 45.6 | 5.32 | 4.735 | 89% | 1.11 | 0.9869 | 88.91%
7 | 常德 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20.8 | 8.65 | 5.62 | 64.97% | 1.03 | 0.65 | 63.11%
8 | 张家界 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0.285 | 57% | 0.03 | 0.018 | 60%
9 | 益阳 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20.5 | 8.52 | 3.8 | 44.6% | 1.86 | 0.9 | 48.39%
10 | 郴州 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 2.7 | 1.52 | 56.3% | 0.5 | 0.245 | 49%
11 | 永州 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19.9 | 9.35 | 7.4333 | 79.5% | 1.26 | 0.9285 | 73.69%
12 | 怀化 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 4.537 | 2.5876 | 57.03% | 0.99 | 0.6406 | 64.71%
13 | 娄底 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3.059 | 2.1761 | 71.14% | 0.65 | 0.3887 | 59.8%
14 | 湘西州 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8.8 | 1.45 | 0.7557 | 52.12% | 0.52 | 0.2008 | 38.62%
合 计 |  | 57 | 49 | 4 | 115 | 600.7 | 141.216 | 90.5611 | 64.13% | 37.07 | 25.142 | 67.82%