RHNPR - 2016 - 02013

★1年

特急

湖南省发展和改革委员会

文件

湖  南  省  水  利  厅

湘发改农〔2016〕157号

关于印发《湖南省水利基本建设项目投资

管理暂行办法》的通知

各市（州）发改委、水利（水务）局，各省直管县(市）发改委（局）、水利（水务）局：

为适应新时期国家加快推进转变政府职能、不断深化投资体制改革需要，加强水利基本建设项目规划、前期审批、投资计划申报和下达及管理等方面工作，根据国家及省有关法律、法规及规定，省发改委和省水利厅研究制订了《湖南省水利基本建设项目投资管理暂行办法》。现予以印发，请遵照执行。

附件：湖南省水利基本建设项目投资管理暂行办法

湖南省发展和改革委员会          湖南省水利厅

2016年3月7日

湖南省发展和改革委员会办公室 2016年3月7日印发

附件：

湖南省水利基本建设项目投资管理暂行办法

第一章  总    则

第一条  为加强和规范水利基本建设项目管理，充分发挥投资效益，根据《国家发展改革委关于精简重大水利建设项目审批程序的通知》（发改农经〔2015〕1860号）、《湖南省人民政府办公厅关于深化投资项目审批制度改革的实施意见》（湘政办发〔2015〕82号）、《湖南省省本级重大项目决策程序实施细则》（湘政办发〔2015〕58号）、《省发改委项目资金申报及安排管理实施细则》（湘发改投资［2015］317号）、《湖南省水利工程建设管理事权划分规定》（湘水办〔2012〕60号）等有关规定，制订本办法。

第二条  本办法适用于申请中央和省级预算内基本建设投资（包括借用国际金融组织贷款、外国政府贷款、社会资本参与）的水利基本建设项目。

第二章  水利基本建设项目类型划分与事权划分

第三条  水利基本建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类：

公益性项目指具有防洪、排涝、抗旱和水资源管理等社会公益性管理和服务功能，投资者无法得到相应经济回报的水利项目。包括堤防工程、河道整治工程、蓄滞洪区安全建设、排涝、水土保持、水资源保护、防汛通信、水文设施等。

准公益性项目指以社会效益为主,且具备一定经济效益的水利项目。包括综合利用的水利枢纽、水库工程、灌溉工程、农村饮水工程等。

经营性项目指以经济效益为主的水利项目。包括城市供水水源、水上旅游及水利综合经营等。

第四条  水利基本建设项目按项目法人组建方式分为中央水利基本建设项目（以下简称中央项目）、省级水利基本建设项目（以下简称省级项目）和地方水利基本建设项目（以下简称地方项目）。

省级项目指省属企事业单位担任项目法人的项目。

地方项目指市（州）或县（市、区）担任项目法人的项目。

第五条  根据建设规模水利基本建设项目分为大、中、小型。

堤防工程：1、2级堤防为大型，3、4级堤防为中型，其余为小型。

水库：总库容1亿立方米及以上为大型，总库容1000万立方米及以上1亿立方米以下为中型，其余为小型。

灌区：灌溉面积30万亩及以上为大型，灌溉面积1万亩及以上30万亩以下为中型，其余为小型。

水闸：流量1000m³/s及以上为大型，流量100m³/s及以上1000m³/s以下为中型，其余为小型。

灌排泵站：总装机容量1万KW及以上为大型,总装机容量1千KW以上1万KW以下为中型,其余为小型。

其它项目类型划分以有关规程、规范为准。

第三章  水利基本建设规划

第六条  水利规划分为水利发展规划、综合规划、专业规划和专项规划。

水利发展规划是指在国家、区域层面，根据国民经济和社会发展规划纲要的要求，制定中长期水利发展与改革管理的总体思路、总体目标和阶段目标、水利发展与改革管理任务、重大工程建设布局、实施计划及保障措施等。发展规划通常规划期为5～10年，一般每5年编制一次。

水利综合规划是指在流域、区域层面，根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水旱灾害的总体部署。综合规划通常规划期为15～20年，一般每10年左右进行修订。

水利专业规划是指在流域、区域层面，编制的防洪、排涝、抗旱、灌溉、供水、水力发电、水资源保护、水土保持、节约用水等规划。专业规划通常规划期为15～20年，一般每10年左右进行修订。

水利专项规划是指在国家、流域、区域层面，根据经济社会发展要求及水利发展与改革管理需要，依据有关法律法规及国家方针政策等，编制的水利(含水务)重要建设与改革管理领域、重大工程方面的规划。专项规划的规划期和编制周期根据实际情况而定。

第七条　水利规划实行分级管理和归口管理制度。省级水利发展规划、综合规划、专业规划和专项规划等，由省水利厅商同级有关部门组织编报。根据国家和省人民政府要求，重大水利项目需编制专项建设规划的，由省水利厅组织编制相关项目规划，送省发改委审核后再报请省人民政府审定，或按规定由省人民政府审核同意后报国家审定或备案。

第八条  申请中央投资项目，必须纳入国家相关规划，方可开展前期工作。

第四章  水利基本建设项目前期工作报批程序和审批权限

第九条  原则上大型项目报中央审批，中型项目报省审批，小型项目由地方审批。

1、水库（或枢纽）建设：中型项目直接编制可行性研究报告，经省水利厅组织技术审查，并按规定取得流域机构审核意见后，报省发改委审批；初步设计由省水利厅审查、批复。

2、病险水库（水闸）除险加固：大型病险水库（水闸）及影响下游县城（或坝高50米以上）的中型病险水库，由省水利厅进行安全鉴定并出具安全鉴定结果，由水利部委托相关部门进行核查；大型及影响下游县城（或坝高50米以上）的中型病险水库、大型水闸初步设计由省水利厅审查、批复。

3、灌区工程：大型灌区续建配套工程应在纳入规划基础上编制可行性研究报告，经省水利厅组织技术审查后由省发改委审批。新建5万亩及以上或跨市（州）的中型灌区以及中型灌区续建配套工程，可直接编制可行性研究报告，经省水利厅组织技术审查后由省发改委审批。大型灌区续建配套、5万亩及以上或跨市（州）的中型灌区新建及续建配套初步设计由省水利厅审查、批复。

4、灌排泵站：大型灌溉、排涝泵站可行性研究报告由省水利厅提出技术审查意见，由省发改委审批；初步设计由省水利厅审查、批复。

5、流域治理：四水干流及跨市（州）支流治理工程可行性研究报告，由省水利厅提出技术审查意见，由省发改委审批或委托市（州）发改委审批；初步设计由省水利厅或委托市（州）水利（水务）局审查、批复。其它流域治理工程可行性研究报告由市（州）、县（市、区）水利部门提出技术审查意见，由同级发改部门审批；初步设计由市（州）、县（市、区）水利部门审查、批复。

6、节水示范、水土保持、机电排灌、安全饮水等小型水利工程可直接编制实施方案，达到初步设计深度，由市（州）、县（市、区）水利部门提出技术审查意见后，由同级发改部门批复。

7、水利工程升型项目，需扩建升型的，按升型后规模报批；需规模复核升型的，由省水利厅核准后报水利部备案。

8、利用外资的水利项目，按国家有关规定执行。

9、省水利厅直属事业单位基本建设项目，直接编制可行性研究报告，报省发改委审批。其中重大基本建设项目，由省发改委审核并报省政府常务会议审定后，再审批可行性研究报告。

以上各类项目初步设计概算核定由同级发改部门根据项目性质及规模确定，可与技术审查合并进行。

第十条  水利基本建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计按事权划分，由相应层级政府主管部门或项目法人依法组织编制。上报国家审批的项目，必须由具有水利甲级资质的相关咨询设计单位编制；上报省级审批的，必须由具有水利乙级及以上资质的相关咨询设计单位编制。

第十一条  省本级重大项目在完成初步设计后，由省发改委对概算投资进行审查批复。其中政府性资金投入超过省人民政府原批准额度10%以上的，应报省人民政府同意。对建设过程中确需调整概算的，按原程序批复。其中，政府性资金投资超过批准概算投资规模10%以上的，须经审计机关审计后，由省发改委商有关部门后报省人民政府同意后批复。其它项目视具体情况参照执行。

第十二条  项目可行性研究报告上报应具备的必要文件：

1、市（州）发改委（或省级项目法人）申报文件

2、规划选址、用地预审审批文件

3、建设资金筹措方案及资金筹措各方的资金承诺文件

4、相关法律、法规及规定确定需提供的其他文件

第十三条  项目初步设计报告上报应具备的必要文件：

1、市（州）水利（水务）局（或省级项目法人）申报文件

2、可行性研究报告的批准文件

3、项目建设及建成投入使用后的管理机构批复文件和管理维护经费承诺文件

4、相关法律、法规及规定确定需提供的其他文件

第五章  年度投资计划管理

第十四条  年度投资计划管理主要包括年度投资建议计划的编制、上报和年度投资计划的下达、执行与检查监督。

第十五条  依据市（州）、县（市、区）发改、水利部门建议计划，按轻重缓急和续建优先的原则，由省发改委、省水利厅联合编制全省申请中央预算内投资的年度建议计划，上报国家发改委和水利部。市（州）、县（市、区）编制年度投资建议计划时，要对上年度计划执行情况进行总结，并随建议计划一并提交。

第十六条  省预算内水利基本建设投资重点安排中央投资水利项目配套、省重大水利建设项目及专项项目。

第十七条  编制年度投资建议计划要落实地方配套资金，确保与中央、省投资同步安排。

第十八条  申请中央预算内投资年度计划的项目,必须具备以下条件:

1、已列入国家有关规划

2、已批复项目可行性研究报告或初步设计

3、市（州）、县（市、区）上报的年度建议计划

4、符合中央投资事权范围规定

第十九条   申请省预算内基本建设投资计划的项目，必须具备以下条件：

1、已列入国家或省级水利专项规划

2、已批复项目可行性研究报告或初步设计

3、符合省级投资事权范围规定

第二十条  对安排的中央预算内投资计划，地方各级发改、水利主管部门要尽快下达。没有安排到具体项目的中央预算内投资，将视情况切块下达到市（州），由市（州）按有关规定和要求分解下达到具体项目。

第二十一条  年度投资计划或实施计划因各种原因不能按计划执行而需要调整的，由项目所在地发改、水利主管部门及时提出调整意见，按程序报原计划下达部门审核批准。

第二十二条  各级发改、水利部门要严格计划管理，加强对投资计划执行情况的监管，发现问题要及时出具整改通知，督促有关部门和项目法人进行整改。对存在严重问题隐瞒不报或未按要求整改的，以及计划执行不力、进度滞后的，省发改委、省水利厅可调整计划或停止安排计划，收回中央和省预算内资金。同时向当地政府或有关部门提出追责建议。

第六章  项目后评估

第二十三条  水利基本建设项目建成后，按照谁审批、谁验收的原则，由项目法人提出竣工验收申请，相应层级的水利部门会同发改等相关部门及时组织竣工验收。

第二十四条  项目主体工程投入运行后，水利部门要加强对工程效益的跟踪，会同有关部门进行系统评价，综合研究分析项目实际状况及与预测状况的偏差，分析原因，总结经验，提出改进措施。省发改委可会同省水利厅选择对重大水利项目组织进行后评价。

- 附则

第二十五条　对本办法中的有关规定，国家有相关规定的，从其规定。

第二十六条  省直管县（市）享有市（州）项目前期工作申报、审批及计划申报和管理等权限。

第二十七条  本办法自公布起30日后实施，原《湖南省水利基本建设投资计划管理暂行办法》（湘发改农［2005］1069号）自行废止。