HNPR-2015-02017

★1

年

特急

湖南省发展和改革委员会文件

湘发改代建〔2015〕1091号

关于印发《湖南省政府投资项目代建单位监管

评价办法（试行）》的通知

各市（州）、县（市）发改委（局），各有关单位：

根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》(省政府第241号令)、《湖南省人民政府办公厅关于加快推行非经营性政府投资项目代建制的意见》(湘政办发[2014]14号)等有关要求，我委制订了《湖南省政府投资项目代建单位监管评价办法（试行）》，现予印发施行。

请各级发展改革部门根据各地情况按照办法要求于2016年3月1日前制订并公开颁布年度代建单位监管评价的具体方案，组织做好监管评价工作，有关信息及时上报省发展和改革委员会。

各代建单位应按办法要求提高管理水平，规范代建行为，严守红线底线，促进代建市场健康发展。

附件：湖南省政府投资项目代建单位监管评价办法（试行）

湖南省发展和改革委员会

2015年12月25日

湖南省发展和改革委员会办公室 2015年12月25日印发

附件：

湖南省政府投资项目代建单位监管评价办法（试行）

第一章 总则

- 为规范湖南省政府投资项目代建单位行为，促进代建市场诚信建设，转变政府职能，加强事中事后监管，促进代建行业健康有序发展，根据《湖南省政府投资项目代建制管理办法》（省政府令第241号）和《湖南省人民政府办公厅关于加快推行非经营性政府投资项目代建制的意见》（湘政办发[2014]14号）等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

- 省、市（州）、县（市）发展改革部门负责本级批复的代建项目及其代建单位投标行为的年度监管评价。省发展和改革委员会综合汇总各级发展改革部门的监管评价结果对全省代建单位进行统一评价，根据代建单位的评价结果更新全省代建单位名录库有关信息。县级以上人民政府财政、建设、审计等有关部门，按照各自职责负责代建单位的有关监督管理工作。

- 全省代建单位名录库内单位参与政府投资项目代建活动适用本办法（不含水利、交通类）。企业投资项目实行代建制的可自愿要求按此办法接受监管评价。水利、交通类代建单位监管评价参照本办法实施，省发展和改革委员会进行指导、协调。

- 代建单位监管评价按年度开展。市（州）、县（市）发展改革部门应于每年12月31日前完成本级代建项目及其代建单位投标行为的监管评价，并将监管评价记录上报省发展和改革委员会。省发展和改革委员会于次年1月20日前汇总上年度代建单位监管评价结果，公示七日后，正式公布并相应更新代建单位名录库信息。

第二章 方法内容

- 自2016年起，省、市（州）、县（市）发展改革部门通过检查现场、听取汇报、查阅资料、外部评议、运用财政、住建等有关部门的监管信息等方式实施监管评价。监管评价具体内容按照代建项目考核评分表（附表1）、代建单位投标行为情况表（附表2）执行。

- 对代建项目的检查现场应对照“附表1”标准要求，根据项目实际进度检查其已开展的代建工作情况。检查现场主要核实扣分事项、直接记为C级或记为严重违法违约不良行为记录，应以书面形式建立监管评价档案，并保留现场照片、情况记录等现场资料证据，检查人员和被检代建单位人员应签字确认。代建单位如对检查现场结果有不同意见，可在三个工作日内要求进行检查的发展改革部门复核，如对市（州）、县（市）发展改革部门复核结果有异议的，可在三个工作日向省发展和改革委员会申诉。如发现代建单位或代建项目发生严重违法、违约不良行为，应在认定后立即报省发展和改革委员会，在全省代建单位名录库中记录公布。

- 市（州）、县（市）发展改革部门将每个代建项目、代建单位投标行为情况的监管评价结果在规定时间内上报省发展和改革委员会。

- 省发展和改革委员会按照代建单位评价等级表（附表3）对全省代建单位进行统一评价。有多个被检项目的代建单位，以各项目得分的算术平均分作为代建单位年度考核得分。省发展和改革委员会综合代建单位年度考核得分和投标行为情况最终评定代建单位年度评价等级。

- 代建单位评价等级从高到低划分为四个级别，即：A、B、C、D，其中：

A：未被直接记为C级、未出现严重违法或严重违约不良行为，年度考核得分80分以上（含80分）；

B：未被直接记为C级、未出现严重违法或严重违约不良行为，年度考核得分60分以上（含60分）80分以下或无承担代建项目，参与代建单位投标无违反招投标行为；

C：被直接记为C或未被直接记为C级、未出现严重违法或严重违约不良行为，年度考核得分60分以下；

D：出现被记为严重违法或严重违约不良行为。

- 代建项目考核评分或代建单位投标行为情况中出现直接记为C级的，代建单位年度评价等级为C级；代建项目考核评分或代建单位投标行为情况中出现记为严重违法或严重违约不良行为的，代建单位年度评价等级为D级。代建项目考核评分直接记为C级或严重违法、违约不良行为的，不再对后续考核评价内容打分。

第三章 结果运用

- 代建单位年度评价等级在湖南省发改委网站、代建办专栏和湖南省招标投标监管网公布，并在湖南省政府投资项目代建单位名录库记录，同时按信用体系建设有关要求，纳入代建单位信用档案。

- 对上年度监管评价等级为A、B、C的代建单位，按政府投资项目代建单位招标投标有关规定纳入下年度代建单位招标评分奖惩范围。监管评价等级为D的代建单位参加代建活动，按照《湖南省政府投资项目代建制管理办法》予以处理。

- 企业投资项目实施代建制且自愿接受监管评价的在完成实体移交并在湖南省政府投资代建项目库登记后，其年度评价等级为A或B的项目，可作为代建单位招投标的代建业绩。

- 代建单位监管评价结果按有关规定作为有关单位信用评价依据。

附表1：

代建项目考核评分表

代建单位名称：                                                                            年      月     日

代建项目名称：

| 评分内容 | 考核检查内容 | 评分说明 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 （10分） | 履约保函到位情况。代建单位应当在代建合同签订前，按投标承诺的额度向项目使用单位提交履约保函。 | 根据代建合同备案审查情况、使用单位反映情况和检查现场情况。 ①未在规定时间内提供履约保函或未提交投标承诺足额的履约保函的，视为弄虚作假，被处以一般数额罚款的（含未罚款，下同），代建单位年度考核直接记为C级；被处以较大数额罚款的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法不良行为。 ②代建合同签订后，检查发现履约保函提前撤回的，从发现之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 |  |  |
|  | 落实代建合同管理制。严格按招标文件和投标文件要求和承诺签订代建合同。代建合同签订后，按照《湖南省政府投资项目代建合同审查备案办法》报发展改革部门审查备案。 | 根据发展改革部门代建合同备案有关记录情况。 ①无正当理由拒绝签订代建合同或提出附加条款，被处以一般数额罚款的，代建单位年度考核直接记为C级；被处以较大数额罚款的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法不良行为。 ②与项目使用单位私自更改合同实质性内容，被处以一般数额罚款的，代建单位年度考核直接记为C级；被处以较大数额罚款的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法不良行为。 ③未经发展改革部门同意不按规定时间要求进行代建合同备案的扣10分。 ④合同签订后未备案，代建单位擅自启动代建工作的，代建单位年度考核直接记为C级。 ⑤合同备案后，私自修改合同条款或签订阴阳合同的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ⑥代建单位违规分包的、转让代建业务的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 |  |  |
| 人员配置 （10分） | 代建合同签订后代建单位应当按照投标承诺成立项目管理团队，落实人员职责。 | 检查现场、听取项目使用单位意见、查阅资料（团队成立配备资料、签到情况、在岗情况、各人员履职情况）。 ①未按投标承诺配备团队人员，从发现之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 ②擅自变更不得替换的人员，从发现之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 ③因代建单位项目经理或现场管理人员履职水平过低而只能撤换的，从撤换之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 ④检查现场时，发现团队人员未正常履职的，每人次扣4分，扣完10分后扣项目考核总分。 |  |  |
| 开工准备 （15分） | 代建单位应当依据代建合同范围和法定程序，履行把关职责，按时完成开工前的准备工作，确保概算不超估算、预算不超概算。 | 查看资料、检查现场和征询行政主管部门记录等方式。 ①因手续不全、违规开工，代建单位收到停工整改通知书的，项目考核总分扣10分；被处以一般数额罚款的，代建单位年度考核直接记为C级；被处以较大数额罚款的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法不良行为。 ②因代建单位原因，导致前期工作推进不力，影响计划进度的，每次扣5分，扣完15分为止。 ③把关不严，工程设计出现重大缺项、漏项或重大缺陷，导致需要重新设计，每次扣5分，扣完15分后扣项目考核总分。 ④未按政策和代建合同要求，设计评审等关键环节未及时报请发展改革部门参加的，每次扣5分，扣完15分后扣项目考核总分。 ⑤未履行规定程序，出现概算突破估算或预算突破概算或设计功能发生实质性变化的，从发现之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 |  |  |
| 招投标及合同管理 （15分） | 代建单位应依法依规组织招标和采购活动，将招投标有关信息、文件及时报告发展改革部门。 | 检查现场、征询行政主管部门记录、查看招投标报告和了解实际情况。 ①代建单位组织的招标或采购中出现违背招投标法或采购法情形的，未构成犯罪、被处以一般数额罚款的，代建单位年度考核直接记为C级；被追究刑事责任，或被处以较大数额罚款的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ②违背代建合同要求，代建单位人员直接担任评标（或谈判）委员会成员的，从发现之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 ③未按代建合同要求，及时将招投标重点环节（招标公告发布、中标通知书发出等）的有关信息报告发展改革部门的，1次扣项目考核总分10分，出现2次及以上的，代建单位年度考核直接记为C级。 |  |  |
|  | 代建单位应当按照投标文件中代建项目管理方案承诺，依法依规签订合同和履行合同。 | 查看合同文件资料、征询行政主管部门记录和听取有关单位情况反馈。 ①按照工程进度，合同资料不全、缺一份合同扣5分，扣完15分后扣项目考核总分。 ②合同未按要求向有关部门备案，缺一次扣3分，扣完15分为止。 ③出现合同违约纠纷并被追究法律责任的，每次扣5分，扣完15分后扣项目考核总分。 |  |  |
| 工程建设日常管理 （30分） | 项目部内部管理。代建单位应当确保内部管理规范廉政，工程建设项目档案应当参照国家档案整理规范和相关行业管理要求的规定格式、标准、规范进行归档、整理。 | 检查现场和查阅资料。 ①项目管理团队办公室杂乱无序、管理混乱，每发现一次扣5分，扣完30分为止。 ②未制定代建管理工作书面制度，代建单位年度考核直接记为C级；未制定廉政管理书面制度，代建单位年度考核直接记为C级；未建立管理例会制度，项目考核总分扣20分；管理例会未形成书面会议纪要，每缺一次扣5分，扣完30分后扣项目考核总分；未记录工作日志30天以上，代建单位年度考核直接记为C级。 ③未按代建合同约定采用管理创新措施、节能环保、技术创新措施，代建单位年度考核直接记为C级。 ④未制定档案管理书面制度，扣5分。根据工程进度，档案资料管理混乱，每次扣5分；档案不全，严重缺失，每缺一份扣5分，扣完30分扣项目考核总分。 ⑤实施档案管理信息化的，项目考核总分加5分。 ⑥指令违背政府有关部门批复的有效设计文件、投资规模文件开展项目建设的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 |  |  |
| 工程建设日常管理 （30分） | 质量安全、环境、职业健康管理情况。代建单位应当履行建设单位质量安全职责，对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督，责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。 | 检查现场、查阅资料、征询行政主管部门记录和听取有关情况。 ①未按要求设置代建项目、中央投资项目标示，每发现一次扣5分，扣完30分为止。 ②未制定质量、环境、职业健康安全等书面制度，每发现一次扣5分；未采取定期和不定期检查相结合的方式对代建项目的工程质量、环境、职业健康安全等管理内容进行监督检查，未形成监督检查和记录台账扣5分；对发现问题未及时协调处理扣5分，扣完30分后扣项目考核总分。 ③未按有关规定和合同约定向施工单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费，每发现一次扣项目考核总分10分，出现2次及以上的，代建单位年度考核直接记为C级；未组织签订建设工程项目施工安全责任保证书或未组织签订两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时双方之间的安全生产管理协议的，每发现一次扣项目考核总分10分，出现2次及以上的，代建单位年度考核直接记为C级。 ④因管理不力，代建单位收到有关整改通知书且未整改的，每次扣项目考核总分10分，累计4次及以上代建单位年度考核直接记为C级；收到停工通知书且被处以一般数额罚款的，1次扣项目考核总分30分,2次及以上代建单位年度考核直接记为C级。 ⑤项目建设出现一般安全责任事故，代建单位年度考核直接记为C级；出现较大以上安全责任事故，或被处以较大数额罚款的，从事故认定或处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 |  |  |
|  | 工程进度控制。代建单位应当按照投标时代建项目管理方案的项目三级进度计划和管理办法确保工程进度。 | 检查现场和查阅资料。 ①无进度计划图示，每次扣项目考核总分10分。 ②未制定进度管理书面制度，每发现一次扣项目考核总分10分。 ③工程实际进度落后进度计划节点且无调整措施方案的，每次扣项目考核总分10分。 |  |  |
| 工程建设日常管理 （30分） | 财务管理。代建单位应当严格执行财经纪律，建立健全财务管理制度。 | 检查现场、征询财政等行政主管部门记录、查看财务记录和听取有关情况。 ①未制定项目资金管理、财务管理书面制度的，代建单位年度考核直接记为C级。 ②财务记录不全、混乱的，每发现一次扣5分，扣完30分后扣项目考核总分。 ③因代建单位原因未及时申请拨付资金导致出现重大纠纷的，每次扣10分，扣完30分后扣项目考核总分。 ④违反项目建设资金使用和财务管理规定，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 |  |  |
| 信息沟通 （10分） | 落实项目管理月报制和重要环节报告制。代建单位应当将工作进度于每月5号前、项目的重要环节、争议事项及时向发展改革部门报告。 | 查看发展改革部门记录资料和核实了解有关情况。 ①未按时报送月报一次扣5分；出现3次及以上，代建单位年度考核直接记为C级。 ②代建项目开工后，未及时将重要环节（项目开工、项目招标和政府采购活动、重大设计变更论证、概算调整、项目竣工验收、项目实体移交、决算、结算批复情况等）报告发展改革部门的，每次扣5分，扣完10分后扣项目考核总分，出现3次及以上的，代建单位年度考核直接记为C级；未将重大争议事项报告发展改革部门、影响项目建设的，代建单位年度考核直接记为C级。 ③现场核实月报相关情况，情况不实1次扣项目考核总分10分；2次及以上，代建单位年度考核直接记为C级。 |  |  |
| 使用单位评价 （10分） | 按照合同要求，做好与项目使用单位的沟通，形成合力。 | 采取向项目使用单位主要负责人、分管负责人和现场联系人员的问卷调查方式，每人满分10分，取平均值。 |  |  |
| 代建目标 | 投资控制，确保决算不超概算。 | 查看项目决算资料和核实有关情况。 ①项目决算突破最终批复的概算，代建单位记为严重违约不良行为。 ②节约投资5‰（含）-2%的，加5分；节约投资2%（含）-5%，加10分；节约5%（含）以上的，加20分。 |  |  |
|  | 代建周期控制，确保按照合同约定如期移交实体。 | 查看资料和核实有关情况。 ①因代建单位原因致使项目代建周期延长的，从延长之日起，代建单位记为严重违约不良行为。 ②项目实体移交比合同约定提前一至三个月，加5分；提前三个月以上，加10分。 |  |  |
|  | 质量控制，确保代建项目的质量合格。 | 查看资料和核实有关情况。 ①竣工验收工程质量不合格，从认定之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ②项目获得芙蓉奖、金杯奖、或得AAA级安全文明标准化诚信工地，每项加2分；获得鲁班奖、大禹奖（水利代建项目适用）、詹天佑奖（桥梁、隧道、公路、铁路等交通代建项目适用），每项加5分。（以获奖证书颁布时间计入当年代建单位年度考核得分） |  |  |
|  | 廉洁守法，保证国家和社会公共利益。 | ①与使用单位串通，损害国家利益或者社会公共利益的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ②与勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或者损害使用单位利益的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ③在代建过程中，发生其他违背廉洁承诺、违反法律法规和政策要求行为，代建单位或单位员工因代建工作被追究刑事责任、处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额罚款的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为；受到其他程度处理的，代建单位年度考核直接记为C级。 |  |  |
|  | 全过程控制 | 项目获得国家工程咨询优秀成果（项目管理）二等奖，加5分；项目获得国家工程咨询优秀成果（项目管理）一等奖，加10分。（以获奖证书颁布时间计入当年代建单位年度考核得分） |  |  |
| 项目考核总分 |  |  |  |  |

备注：较大数额罚款是指当事人有要求举行听证权利的行政处罚金额，根据各地相关领域出台处罚具体政策办法确定。

附表2：

代建单位投标行为情况表

代建单位名称：                                投标项目名称：                                      年      月

| 监管评价说明 | 监管评价结果 |
| --- | --- |
| 违反国家和省招投标法律法规且被行政主管部门处罚金额3万元以下（含未罚款）的，代建单位年度考核直接记为C级；违反国家和省招投标法律法规且处罚金额3万元以上的，从处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 | - 无违反招投标法行为 - 代建单位年度评价等级直接记为C级 - 记为严重违法、违约不良行为 |

监管单位（盖章）：                             代建单位（盖章）：

附表3：

年度代建单位评价等级表

代建单位名称：                                                                                         年      月

| 一、代建项目考核评分 | 评分或评价 | 代建单位监管评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 1、（代建项目名称） |  |  |
| 2、（代建项目名称） |  |  |
| …… |  |  |
| 项目考核总分 |  |  |
| 代建单位年度考核得分（项目考核总分/项目个数） |  |  |
| 二、投标行为情况 |  |  |